**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ЯЖДК»**

**(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

**ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 15 ДО 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ)**

**3 КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В договоре (по желанию заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** Намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию,ранееприсоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетямклассом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

* Если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - **4** **месяца** с даты заключения договора; в иных случаях – **6 месяцев** с даты заключения договора.

| **№п/п** |  **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки Заявителем | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; |  Очное обращение с заявкой в 2-х экземплярах по адресу: **г. Новый Уренгой, улица Привокзальная АО «ЯЖДК», офис №2, кабинет №20.** Заявитель вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации **http://www.yrw.ru** | Не ограничен | п.п. 8,9,10,12(1), Приложение №7 Правил технологического присоединения\* |
| Рассмотрение заявки на технологическое присоединение в АО "ЯЖДК" | Проверка заявки на соответствие требованиям предусмотренным пунктами 12(1) и 10 Правил технологического присоединения\* |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 14 и 10 Правил технологического присоединения\* Заявитель уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| 2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 10 к Правилам технологического присоединения\* | Не более 15 дней с даты получения заявки или 30 дней с даты получения недостающих сведений | п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором |  |  | Не более 6 месяцев с даты поступления в АО "ЯЖДК" подписанного заявителем экземпляра договора | п.п. б) п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с АО "ЯЖДК" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. | п. 23 Правил технологического присоединения\* |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, |  | АО "ЯЖДК" оформляет по результатам такой проверки акт о выполнении ТУ | в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п.п. д) п. 18 Правил технологического присоединения\* |
| 5 |  |  Прием в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | АО "ЯЖДК" составляет при участии заявителя акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии |  В день проведения проверки. | п. 88, Приложение №16 Правил технологического присоединения\* |
| 5 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности. |  | АО "ЯЖДК"составляет при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения | не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п.19, Приложение №1 Правил технологического присоединения\* |
| 6 |  АО "ЯЖДК" копии актов в адрес энергоснабжающей организации |  АО "ЯЖДК" направляет в письменном или электронном виде копии указанных в п. 6 настоящего паспорта актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). |  направляет в письменном или электронном виде |  не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и АО "ЯЖДК" указанных в п. 6 настоящего паспорта актов | п. 19 Правил технологического присоединения\* |
| \* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.**Телефонная линия по вопросам обслуживания потребителей АО "ЯЖДК" 8 (800) 300-00-37** |